## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices | Team: #9 | <= invullen
|  |  | teamlid 1 Bob Thomas |  | Jim Bransen |  | Robbie Valkenburg |  | Bart van der Kolk |  | <= namen teamleden invullen
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Projectweek 1
| 2016-10-24 | Gezamenlijk casus door lezen | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
| 2016-10-24 | CRC sessie | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 2016-10-24 | klassendiagram | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
| 2016-10-24 | uitwerkingen ui schermen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2016-10-24 | c++ omgeving opgezet | 1 | 1
| 2016-10-25 | klassendiagram | 2 | 3 |  |  | 2 | 3 | 2 | 2
| 2016-10-25 | taaktabel | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2016-10-25 | concurrencydiagram | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
| 2016-10-25 | statetransitiondiagram | [6 empty] | 3 | 3
| 2016-10-25 | onderzoeksrapport |  | 3 | 8 |  |  | 3
| 2016-10-25 | transmitter/receiver nul versie uitbreiding | 3 | 4
| 2016-10-26 | voortgangsgesprek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2016-10-26 | fouten inzien solution architecture | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
| 2016-10-26 | onderzoeksrapport |  |  | 8
| 2016-10-27 | onderzoeksrapport |  | 3 |  |  |  | 4
| 2016-10-27 | StateManagment systeem en receiver listener progammeren |  | 4
| 2016-10-28 | laatste feedback aanpassen op de SA | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
| 2016-10-28 | eerste c++ code schrijven gebaseerd op de SA | 5 | 6
| 2016-10-30 | onderzoeksrapport |  | 3
|  | weektotaal | 29 | 47 | 27 | 9 | 22 | 31 | 20 | 18
Projectweek 2 | 2016-10-31 | taken verdeling voor uitwerken klassen diagram naar c++ code | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 2016-10-31 | werken aan de c++ code klassen | 6 |  |  |  | 6 |  | 6
| 2016-10-31 | werken aan onderzoeksrapport |  | - | 7 |  |  | - |  | -
| 2016-10-31 | voortganggesprek | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| 2016-11-01 | eventuele aanpassingen aan onderzoeksrapport | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | -
| 2016-11-01 | samenvoeging van alle c++ classen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | -
| 2016-11-01 | hardware opbouwen | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| 2016-11-02 | code vergelijken met de SA en hier gelijkheid inmaken | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | -
| 2016-11-02 | testen/verbeteren van de c++ code | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | -
| 2016-11-03 | tentamen | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-04 | tentamen | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
Projectweek 3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totaal | 50 | 47 | 48 | 9 | 43 | 31 | 41 | 18