## Sheet1
Planning en registratie van de uren
		Themaopdracht Devices	Team: #9
			Bob Thomas		Jim Bransen		Robbie Valkenburg		Bart van der Kolk

lesweek	datum	Omschrijving activiteit	Geplande uren	Bestede / uren	Geplande uren	Bestede / uren	Geplande uren	Bestede / uren	Geplande uren	Bestede / uren
Projectweek 1
	24-Oct	Gezamenlijk casus door lezen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	24-Oct	CRC sessie	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	24-Oct	klassendiagram	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	24-Oct	uitwerkingen ui schermen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
	24-Oct	c++ omgeving opgezet	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	25-Oct	klassendiagram	2.00	3.00	-	-	2.00	3.00	2.00	2.00
	25-Oct	taaktabel	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-
	25-Oct	concurrencydiagram	1.00	1.00	-	-	3.00	3.00	-	-
	25-Oct	statetransitiondiagram	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00
	25-Oct	onderzoeksrapport	-	3.00	8.00	-	-	3.00	-	1.00
	25-Oct	transmitter/receiver nul versie uitbreiding	3.00	4.00	-	-	-	-	-	-
	26-Oct	voortgangsgesprek	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	26-Oct	fouten inzien solution architecture	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00
	26-Oct	onderzoeksrapport	-	-	8.00	-	-	-	-	-
	27-Oct	onderzoeksrapport	-	4.00	-	-	-	4.00	-	4.00
	27-Oct	StateManagment systeem en receiver listener progammeren	-	4.00	-	-	-	-	-	-
	28-Oct	laatste feedback aanpassen op de SA	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00
	28-Oct	eerste c++ code schrijven gebaseerd op de SA	5.00	6.00	-	-	-	-	-	-
	30-Oct	onderzoeksrapport	-	3.00	-	-	-	3.00	-	3.00
		weektotaal	29.00	48.00	27.00	12.00	22.00	31.00	20.00	26.00
Projectweek 2			-	-	-	-	-	-	-	-
	31-Oct	taken verdeling voor uitwerken klassen diagram naar c++ code	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
	31-Oct	werken aan onderzoeksrapport	-	6.00	7.00	-	-	6.00	-	5.00
	31-Oct	voortganggesprek	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	01-Nov	eventuele aanpassingen aan onderzoeksrapport	2.00	3.00	2.00	-	2.00	3.00	2.00	3.00
	01-Nov	StateManagment systeem en receiver listener progammeren	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-
	01-Nov	Aanpassen STD's, Klassen Diagram en Concurrency Diagram	-	-	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00
	01-Nov	hardware opbouwen	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00
	02-Nov	Urenplanning bijwerken	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00
	02-Nov	testen/verbeteren van de c++ code	6.00	6.00	4.00	-	6.00	6.00	5.00	3.00
	03-Nov	tentamen	-	-	-	-	-	-	-	-
	04-Nov	tentamen	-	-	-	-	-	-	-	-
		weektotaal	16.00	23.00	16.00	1.00	15.00	22.00	15.00	19.00
Projectweek 3			-	-	-	-	-	-	-	-
	07-Nov	Voortganggesprek	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00
	07-Nov	Aanpassen STD's,	-	-	-	-	-	-	2.00	4.00
	07-Nov	testen/verbeteren van de c++ code	6.00	6.00	-	-	6.00	6.00	1.00	1.00
	08-Nov	Laatste aanpassingen STD en Concurrency Diagram	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	2.00
	08-Nov	Maken Command.cpp	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
	08-Nov	Opzetten C++ omgeving	-	-	-	-	-	2.00	-	-
	09-Nov	Transmitter/receiver RTOS werkend krijgen	2.00	8.00	-	-	-	-	2.00	8.00
	09-Nov	RunGame & InitGame schrijven	-	-	-	-	-	5.00	-	-
	09-Nov	Display Schrijven	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	10-Nov	Transmitter/receiver RTOS werkend krijgen	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00
	10-Nov	Display Schrijven					1.00	3.00
	10-Nov	Code Testen	4.00	4.00	-	-	4.00	4.00	3.00	3.00
	10-Nov	Code Documentatie Doxygen	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	1.00	1.00
	10-Nov	Button Pressed & SoundController schrijven	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
	10-Nov	Concurrencydiagram & klassendiagram aanpassen	-	-	-	-	-	-	-	1.00
	10-Nov	Urenplanning bijwerken	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00
	11-Nov	Presenteren/Demonstreren	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
		weektotaal	20.00	27.00	2.00	0.00	17.00	26.00	13.00	24.00

		Totaal	65.00	98.00	45.00	13.00	54.00	79.00	48.00	69.00